臺中市102年度「雙鐵環島深化紫錐花運動」實施計畫

壹、依據：臺中市102年度推動「防制學生藥物濫用諮詢服務團」試辦計畫辦理。

貳、目的：

一、為鼓勵高關懷及藥物濫用學生鍛練身心，挑戰自我，培養團隊精神、增加自我信心、建立成功經驗，藉由雙鐵環島活動開拓視野，培養正當休閒活動習慣，並透過參與深化「紫錐花運動」(緣由及構想如附件1)，提升學生使命感。

二、藉由雙鐵環島路線行經縣市之火車站，深化推廣「紫錐花運動」，由校園推向社會，鼓勵學生及民眾共襄盛舉，提升反毒成效。

三、參訪財團法人基督教晨曦會各地之戒毒村，傳唱「紫錐花運動」主題曲-明天會更好，鼓勵戒毒村成員勇於拒絕毒品危害。

參、辦理單位：

一、指導單位：教育部、教育部國民及學前教育署、臺中市政府

二、主辦單位：教育部臺中市聯絡處、臺中市政府教育局、臺灣圓愛全人關懷協會。

三、協辦單位：交通部臺灣鐵路管理局、各縣市政府新聞局、各縣市政府警察局、臺中市政府衛生局、財團法人基督教晨曦會、基督教臺灣信義會、天人岩屋工作室。

肆、辦理方式：

一、活動日期：102年8月2日至9日。

二、活動對象：臺灣圓愛全人關懷協會-創路學園學生。

三、活動人數：約30人(含隨行工作人員)。

四、活動構想：由臺中市臺灣大道市政大樓前廣場出發，利用騎單車及搭火車交替方式，逆時針方向環島。

五、行前訓練：

(一)臺灣圓愛全人關懷協會：訂於102年7月21、22日(星期日、一)，在天人岩屋工作室(新竹縣橫山鄉豐田村一鄰油羅25-6號) ，規劃二天一夜單車訓練課程及團康活動，安排專業講師教授單車檢查、維修技巧及上下坡騎車訓練。

(二)教育部臺中市聯絡處：訂於102年7月26日(星期五)上午9時至12時，在后豐鐵馬道，安排專業講師教授騎乘單車正確姿勢及安全注意事項，並進行街道騎車訓練。

六、行程規劃：(行程規劃表如附件2)

(一)由臺中市臺灣大道市政大樓一樓川堂進行授旗儀式，宣示傳播「紫錐花運動」，單車隊伍正式出發。

(二)於活動路線行經之各地火車站，發送「紫錐花運動」宣導品，鼓勵學生及民眾共襄盛舉，提升反毒成效。

(三)參訪財團法人基督教晨曦會各地之戒毒村，傳唱「紫錐花運動」主題曲-明天會更好，發送旗幟，象徵傳遞「紫錐花運動」精神，並鼓勵戒毒村成員勇於拒絕毒品危害。

(四)單車隊伍到達教育部、國民及學前教育署時，進行獻旗儀式，展現本市推動反毒運動之決心及成果。

(五)單車隊伍回到臺中市政府教育局時，辦理迎接活動，進行頒獎儀式，頒發局長獎狀予參加人員，以資鼓勵，並邀請創路學園學生家長及師長出席，藉此增進親師與學生的關係。

(六)於活動行程中，每晚進行團體輔導活動，帶領學生個案反思每日活動之點點滴滴，引導自我鼓勵及自我成長，增加自我信心、建立成功經驗。

伍、任務分工：

一、教育部臺中市聯絡處：

(一)規劃活動行程，協調聯繫教育部、國民及學前教育署、財團法人基督教晨曦會各地之戒毒村協助本次活動。

(二)協調交通部臺灣鐵路管理局辦理訂購車票事宜。

(三)辦理租用單車(含安全帽)、隊員保險事宜。

(四)備妥活動所需各項宣導品、旗幟及輕便雨衣。

(五)支援行政車，全程參與，載運活動後勤補給物品及急救箱。

二、臺中市政府教育局：

(一)規劃辦理8月2日(星期二)臺灣大道市政大樓授旗儀式。

(二)規劃辦理8月9日(星期五)陽明大樓頒獎儀式。

(三)協調行經縣市警察局，安排交通警察協助維護交通安全事宜。

(四)協調行經縣市新聞局，安排媒體記者採訪報導，提升反毒宣導成效。

(五)協調行經縣市火車站，同意於火車站辦理反毒宣導活動，提升反毒宣導成效。

(六)活動結束後，發函學校利用時機對參與學生予以公開表揚，加強學生自我肯定。

三、臺灣圓愛全人關懷協會：

(一)安排每日活動餐飲及住宿事宜。

(二)聯繫學生家長填寫家長同意書，說明活動內容，取得家長認同及肯定。

(三)規劃前行學生訓練課程，並針對參加學生宣導活動守則與規定，加強要求學生遵守。

(四)安排創路學生練唱紫錐花主題曲「明天會更好」，於各戒毒村演唱。

(五)支援行政車，全程參與，載運活動後勤補給物品及急救箱。

陸、一般行政：

一、請參加人員自備個人衣物、盥洗用品、藥品及環保餐具。

二、本活動若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由主辦單位自行決定活動停止或延期。

三、承辦人：江湧益教官

聯絡電話：04-22289111轉55108

傳真電話：04-25260040

e-mail帳號：tcsoc9595@gmail.com

柒、經費來源：

一、教育部補助臺中市聯絡處經費。

二、臺灣圓愛全人關懷協會自籌經費。

捌、本計畫如有未盡事宜另函補充之。